## Hoja 1
Equipo
Integrantes: | Juan Manuel Mariño / Mariana HIncapie Henao / Joseph Henao Botero
Actividad | Tarea | Semana | Responsables
1. Analizar y comprender el problema | Definir estado inicial, final y métodos | Semana 1 | Todo el equipo
| Definir las partes del análisis y solución del problema | Semana 2 | Todo el equipo
| Buscar y proponer alternativas de solución | Semana 2 | Todo el equipo
| Definir qué debe hacer el sistema y el software | Semana 3 | Todo el equipo
Realizar Entrega 1
2. Planear el proyecto | Describir el problema | Semana 3 | Joseph
| Describir la solución | Semana 3 | Juan Manuel
| Definir el cronograma | Semana 3 | Mariana
| Definir roles y responsabilidades | Semana 4 | Joseph
| Definir recursos necesarios | Semana 4 | Juan Manuel
3. Definir los requisitos del sistema | Definir las características del Software | Semana 4 | Mariana
| Definir las características del entorno | Semana 4 | Joseph
| Definir las características de los usuarios | Semana 4 | Juan Manuel
| Definir las características del Hardware | Semana 4 | Mariana
4. Definir los requisitos del software | Definir los modelos de los requisitos de datos, flujo de información y control | Semana 5 | Juan Manuel
| Definir el modelo del comportamiento operativo | Semana 5 | Mariana
5. Realizar análisis detallado de la solución | Modelar la situación inicial y la situación final | Semana 6 | Mariana
| Seleccionar la solución concreta | Semana 7 | Mariana
| Definir los escenarios y funcionalidades del sistema | Semana 7 | Mariana
6. Diseñar el sistema | Representar la situación final | Semana 7 | Mariana
| Diseñar la persistencia del sistema | Semana 8 | Joseph
| Refinar la arquitectura del sistema | Semana 8 | Joseph
| Diseñar la interfaz de usuario del sistema | Semana 9 | Joseph
7. Codificar la solución | Construir el código de la solución | Semana 10 | Juan Manuel
| Refinar el código de cada componente | Semana 11 | Juan Manuel
| Ensamblar el código de los componentes | Semana 12 | Juan Manuel
Realizar Entrega 2
8. Codificar la solución | Construir el código de la solución | Semana 13 | Juan Manuel
| Refinar el código de cada componente | Semana 13 | Mariana
| Ensamblar el código de los componentes | Semana 13 | Joseph
9. Codificar la solución | Ejecutar las pruebas del sistema integrado | Semana 14 | Juan Manuel
| Ejecutar pruebas de calidad del producto | Semana 14 | Mariana
| Validar interacción del usuario con el producto | Semana 14 | Joseph
Realizar Entrega 3
10. Diseñar estrategia de mantenimiento | Identificar estrategias de mantenimiento | Semana 15 | Mariana
| Determinar actividades para el mantenimiento | Semana 16 | Joseph
11. Definir la operacionalización de la estrategia | Trazar el plan de mantenimiento | Semana 16 | Juan Manuel
| Definir el rooadmap del producto futuro | Semana 17 | Mariana
| Realizar entrega 4 |  | Joseph
12. Realizar Sustentación | Preparar sustentación | Semana 18 | Juan Manuel
| Realizar sustentación | Semana 19 | Mariana